## Feuil1
Préparation au diagramme de PERT
Tâche | Description | Prédécesseur | Durée
A | Analyse des besoins | / | 1
B | Rédaction du cahier des charges | A | 1
C | Validation du cahier des charges | A, B | jalon
D | Rédaction du plan projet | C | 1
E | Organisation de l'équipe | F (FF) | 1
F | Validation du plan projet | D | jalon
G | Enchaînement des grilles écrans | F | 1
H | Présentation des pages écrans | C, F | 1
I | Validation des enchaînements et de la présentation des écrans | G, H | jalon
J | Analyse des spécifications fonctionnelles | C, F | 1
K | Rédaction des spécifications fonctionnelles | J | 1
L | Architecture logicielle | C, F | 1
M | Maquette | C, F | 2
N | Validation de la conception visuelle et des spécifications techniques | K, M | jalon
O | Hébergement du site et de la base de donnée | N | 1
P | Développement de l'IHM | I, N | 3
Q | Interfaçage à une base de données | I, N | 2
R | Programmation des fonctionnalités du site | I, N | 3
S | Tests en interne | P, Q, R | 1
T | Validation de la phase de réalisation | S | jalon
Niveau | Tâche
1 | A
2 | B
3 | C
4 | D
5 | F, E (F FF)
6 | G, L, M, J, H
7 | I, K
8 | N
9 | O,P,Q,R
10 | S
11 | T