## Feuil1
Préparation au diagramme de PERT
Tâche | Description | Prédécesseur | Durée
A | Analyse fonctionnelle | / | 1
B | Rédaction du cahier des charges | A | 1
C | Validation du cahier des charges | B | jalon
D | Rédaction du plan projet | C | 1
E | Validation du plan projet et de l'organisation de l'équipe | D | jalon
F | Détermination de la structure des écrans | C, E | 1
G | Validation de la structure des écrans | F | jalon
H | Analyse des spécifications fonctionnelles | C, E | 1
I | Rédaction des spécifications fonctionnelles | H | 1
J | Architecture logicielle: découpage du site en modules | C, E | 1
K | Recherche du contenu de la base de données | C, E | 1
L | Création de la maquette du site | C, E | 2
M | Validation de la maquette et du principe de navigation du site | L, I, G | jalon
N | Développement de l'IHM | M | 3
O | Développement de la base de données | M | 2
P | Développement des fonctionnalités du site | M | 3
Q | Tests sur le bon fonctionnement du site web | N, O, P | 1
R | Validation de la phase de réalisation et hébergement du site | Q | jalon
et de la base de données
Niveau | Tâche
1 | A
2 | B
3 | C
4 | D
5 | E
6 | F, H, J, K, L
7 | G, I
8 | M
9 | N, O, P
10 | Q
11 | R